## 2021 M. įstaigos ATASKAITA
PRITARTA Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. ........................... sprendimu Nr. .................
PATVIRTINTA Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ direktoriaus 2023 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-16
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS“ (biudžetinės ar vieštosios įstaigos pavadinimas) 2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija |  |  |  | Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) |  | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Komentaras
1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams |  |  |  | Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) |  | 20 | 26 | 130% | Didesnį tiksliniuose mokymuose dalyvavusių žmonių skaičių lėmė naujų darbuotojų priėmimas.
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija | Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas |  |  | Faktinė reikšmė | Komentaras
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas 1. Stiprinti komandinį darbą grupėse siekiant ugdymo kokybės gerinimo. 1.1. Buvo tobulinama darbuotojų motyvacinė sistema siekiant komandinio darbo grupėse stiprinimo. 1.2. Organizuoti pokalbiai-diskusijos aptariant grupių komandos narių glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą siekiant sėkmingo vaikų kompetencijų tobulinimo(si) užtikrinimo. 1.3. Organizuoti techninio personalo veiklos vertinimo pokalbiai. 1.4. Organizuoti terapiniai užsiėmimai „Laikas sau“. 1.5. Organizuoti įstaigos bendruomenės, darbuotojų kolektyvo tradiciniai renginiai. 1.6. Taikyta darbuotojų veiklos vertinimo ir jų motyvavimo sistema. | Užimtų pareigybių dalis (proc.) | 100 | 100 | 100% | Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 53.63
[5 empty] | Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 0
| Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.) | 54.07 | 53.38 | 98.72% | Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 25
| Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) | 4 | 5 | 125% | Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.) |  |  | 2 | Darbui su vaikais, turinčiais didelius specialiuosius poreikius, priimti du mokytojo padėjėjai.
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.) |  |  | 1
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 0
| Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.) | 0.12 | 0.12 | 100% | Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 9.12
[5 empty] | Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.) |  |  | 57
[5 empty] | Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 0
| Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) | 8 | 14.54 | 181.8% | Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 8 | 2 darbuotojai išėjo į pensiją, 2 - pakeitė gyvenamąją vietą. Likusieji darbuotojai išėjo iš darbo savo noru.
[5 empty] | Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 8
[5 empty] | Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.) |  |  | 55
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Plėtoti darbuotojų kompetencijas siekiant kokybiško ir sėkmingo veiklos atlikimo. 1.1. Atlikta darbuotojų kompetencijų plėtojimo poreikio apklausa. 1.2. Išsiaiškinti kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. 1.3. Inicijuoti ilgalaikiai seminarai/mokymai pedagogams: „Besimokančių darželių tinklas 2022 m." „STREAM ugdymo filosofija", „Tūkstanmečio darželis". 1.4. Inicijuoti praktiniai mokymai maisto bloko darbuotojams: „Tausojančių patiekalų gamybos praktikumas". 1.5. Organizuoti 3 pokalbiai-diskusijos apie įtraukaus ugdymo organizavimą VGK nariams ir švietimo pagalbą teikiantiems specialistams: „Į pagalbą vaikui orientuotas pokalbis. Vaiko gerovės komisija". 1.6. Buvo atliekama VGK narių ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų bendrų veiklų stebėsena, aptariami rezultatai. | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) | 100 | 100 | 100% | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 55
[5 empty] | Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.) |  |  | 29%
[5 empty] | Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.) |  |  | 5
[5 empty] | Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur) |  |  | 37.68
FINANSAI
I. Gautos lėšos
1. Siekiant patobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą: 1.1. Patobulinta tvarka, skirta atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymui skirtų lėšų užtikrinimui. 1.2. Sistemingai viešinta informacija apie išnuomotinas patalpas įstaigos internetinėje svetainėje. Teisės aktų nustatyta tvarka pasirašytos sutartys, vykdyta patalpų panaudojimo ir tvarkos jose užtikrinimo stebėsena. 1.3. Nuomojamųjų patalpų įkainių optimizavimas ir teikimas savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinimui. 2. Siekiant panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių: 2.1. Užtikrintas gyventojų pajamų mokesčio pritraukimas. Vaikų tėvams pateikta informacija dėl galimybės skirti įstaigai 1 proc. paramą; informaciniame stende pateiktas prašymo pildymo pavyzdys, informacija pateikta per sistemą „Mūsų darželis“. 3. Pritraukiant finansinius išteklius plėtojant projektinę veiklą: 3.1. Dalyvauta tęstiniuose ES struktūrinių fondų projektuose „Pienas vaikams" ir „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa". Pieno ir pieno produktų bei vaisių skatinimo programos - įdiegti vaikams supratimą apie pieną, pieno produktų ir vaisių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai. | Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.) | 7.66 | 6.59 | 86.06% | Įstaigos metinis biudžetas (Eur) |  |  | 1203058.79 | Dėl mažesnio vaikų lankomumo vasaros metu mažiau surinkta lėšų.
[5 empty] | Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur) |  |  | 672127.94
[5 empty] | Lėšos ugdymui (Eur) |  |  | 451615.5
[5 empty] | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam vaikui (Eur) |  |  | 492.87
[5 empty] | Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur) |  |  | 67741.3
[5 empty] | Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur) |  |  | 240
[5 empty] | Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur) |  |  | 11334.05
| Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) | 2800 | 12121.25 | 432.9% | Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur) |  |  | 8273 | Laimėtas NORDPLUS JUNIOR tarptautinis projektas.
[5 empty] | Gauta parama pinigais (Eur) |  |  | 3848.25
[5 empty] | Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur) |  |  | 0
| Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai) | 0 | 1 | 100% | Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 1
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 1
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 8273
[5 empty] | Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
II. Išlaidos 1. Siekiant užtikrinti racionalų prekių, paslaugų, darbų poreikio planavimą, 1.1. Atlikta praėjusių metų išlaidų analizė ir įvertinimas, kurio rezultai aptarti administracijos pasitarime ir įstaigos taryboje. 1.2. Parengtas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis. Biudžeto projektas suderintas su Švietimo skyriaus ir Finansų ir ekonomikos skyrių įstaigą kuruojančiais specialistais. 1.3. Nustatytais terminais ir tvarka (esant poreikiui) atliekamas asignavimų perskirstymas. 2. Siekiant užtikrinti patvirtinto metinio asignavimo išlaidų plano laikymąsi, 2.1. Išaugus komunalinėms išlaidoms, teisės aktų nustatyta tvarka, kreiptasi raštu į Finansų ir konomikos skyrių dėl lėšų perskirstymo. 3. Užtikrinta sisteminga vidaus kontrolė. 3.1. Sistemingai vykdytas įstaigos vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) vertinimas. Rezultati aptarti administracijos pasitarime, priimti būtii sprendimai dėl korekcijos. 3.2. Teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai atsiskaityta įstaigos savivaldos institucijoms apie įstaigos išlaidas. Finansinės ataskaitos paviešintos įstaigos svetainėje. | Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 97 | 99.72 | 102.8% | Metinės įstaigos išlaidos (Eur) |  |  | 1203058.79
[5 empty] | Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur) |  |  | 1206472.05
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 919562.43
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 383385.29
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 536177.14
[5 empty] | Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur) |  |  | 27.21
[5 empty] | Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 48020.68
[5 empty] | Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur) |  |  | 122726.91 | t.sk.80738,11 šildymo sistemos atnaujinimo darbai
[5 empty] | Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur) |  |  | 2072.44
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur) |  |  | 9600
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur) |  |  | 0
| Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 99.4 | 99.98 | 100.6% | Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai |  |  | 672290
[5 empty] | Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 672127.94
| Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.) | 72 | 96.26 | 133.7% | Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 82393.05
[5 empty] | Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 79315.35 | Panaudota didesnė lėšų dalis, nes išaugo maitinimo išlaidos, keitėsi maisto produktų kainos
TURTAS
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Siekant puoselėti ir prižiūrėti įstaigos nekilnojamą turtą: 1. 1. Efektyviai naudojamos lėšos, skirtos nekilnojamo turto valdymui. 1.2. Teisės aktų nustatyta tarka ir laiku atliekamamos kasmetinės ir neeilinės nekilnojamo turto apžiūros. Rezultatai aptarti adminitracijos pasitarime, įsivertinama. 1.3. Sistemingai vykdoma sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė, kuri nustatytais terminais pristatoma kolektyvui, susitariama dėl tolesnių priemonių. 1.4. Pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo. 2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą. 2.1. Sistemingai vykdoma kontrolė, vertinant nuomininkų energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui. 3. Siekiant racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą. 3.1. Atliekama kasmetinė pastato, lauko inventoriaus ir vidaus patalpų apžiūra; įvertintas panaudojimo efektyumas, sisteminai pateikiami pasiūlymai adminstracijai. 3.2. Nustatyta tvarka atliekama ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija. 4. Siekiant pagerinti patalpų estetinį vaizdą, plėtoti ugdymui skirtas erdves netradicinėse aplinkose. 4.1. Užtikrinamas saugios ir estetiškos vidaus bei lauko erdvių aplinkos, tinkančios vaikams turiningai ugdytis ir tobulintis visų kompetencijų gebėjimus, kūrimas ir puoselėjimas. 4.2. Prižiūrima ir tvarkoma lauko aikštelių aplinka. 4.3. Įsigyjama naujų stacionarių įrengimų vaikų veikloms lauke organizuoti. | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai) | 24 | 38.49 | 160.4% | Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m) |  |  | 2338.37 | Pakilus komunaliniams mokesčiams, stogo dalinis remontas.
| Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 88.86 | 95.75 | 107.8% | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 2239.22
[5 empty] | Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.) |  |  | 9.9
[5 empty] | Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.) |  |  | 23 | Tvora, šaligatvis, aikštelė, takelis, bordiūras, 6 vnt. pavėsinių, 12 vnt. smėlio dėžių.
| Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 5.76 | 6.37 | 110.6% | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 148.99
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 148.99
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 0
| Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m) | 8.58 | 8.58 | 100% | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m) |  |  | 60.08
II. Kilnojamo turto valdymas | Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai) | 0 | 0 | 0% | Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)
I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas 1. Užtikrinti saugias, higienos normas, vaiko pasiekimus bei poreikius atitinkančias, ugdymosi sąlygas. 1.1. Buvo valdomi ikimokyklinio amžiaus vaikų srautai užtikrinant saugumo ir higienos normų laikymąsi. 1.2.Atnaujintas pojūčių takas ankstyvojo amžiaus vaikų lauko erdvėje. 1.3 Atliktas savalaikis ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų įvertinimas ir numatyti jų tobulinimo žingsniai. 1.4. Grupių mokytojos, švietimo pagalbą teikiantys specialistai vykdė individualius pokalbius su ugdytinių tėvais aptariant vaikų ugdymosi sėkmes bei iškylančias problemas ir drauge numatė jų sprendimo žingsnius. 2. Užtikrinti, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems ikimokyklinio amžiaus vaikams, įtraukųjį ugdymą tobulinant ugdymo(si) aplinkas. 2.1. Keturiose grupėse įrengtos specialiųjų poreikių vaikų poilsiui ir atsipalaidavimui skirtos erdvės. 2.2. Įsigyta specialiųjų poreikių vaikų relaksacijai bei nusiraminimui skirtų priemonių: žaidimas „Mano jausmų vaivorykštė", šviesos sensorinis stalas, spalvų diskai, didelių tekstūrų šviečiančių kamuolių rinkinys. 2.3. Buvo vykdomas bendradarbiavimas su tėvais, Pedagogine Psichologine tarnyba dėl vaikų specialiųjų poreikių lygio nustatymo. Rekomenduota 6 ugdytinių tėvams kreiptis į KPPT. 2.4. Įsigyta ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų raidą, jų gebėjimus bei poreikius atitinkančių ugdymosi priemonių: dėlionių, stalo žaidimų, konstruktorių, mašinų, raidžių, skaičių loto, knygelių naminių gyvūnų, miško žvėrelių pažinimui. 2.5. Pritaikytas ugdymo turinys atsižvelgiant į specialiųjų ugymosi poreikių vaikų raidą bei jų pasiekimų lygį. 2.6. Sistemingait teikta kvalifikuota logopedo, psichologo, menų (dailės) pedagogo pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams. | Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžaus vaikų skaičius (žm. sk.) | 172 | 185 | 108% | Lopšelio grupėse esančių vaikų skaičius (Žm. sk.) |  |  | 45 | Sumažėjus priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, į įstaigą daugiau priimta ikimokyklinio amžiaus vaikų.
[5 empty] | Darželio grupėse esančių vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 130
| Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita | 5 | 9 | 180 | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 1 | Ugdytinis atvyko iš kitos ikimokyklinės įstaigos sulaukus eilės pagal prašymo padavimo datą.
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 8 | 2 ugdytiniai išvyko dėl gyvenamosios vietos pakeitimo, 2 ugdytiniai - atsiradus laisvai vietai į arčiau gyvenamosios vietos esančią ikimokyklinę įstaigą, 4 ugdytiniai, tėvų sprendimu, išvyko į priešmokyklinę grupę mokykloje.
| Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 20 | 20 | 100 | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse dalis (proc.) |  |  | 2% | Remiantis 2022 m. rugsėjo 5 d. mokinių registro duomenimis.
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse dalis (proc.) |  |  | 16% | Remiantis 2022 m. rugsėjo 5 d. mokinių registro duomenimis.
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų dalis (proc). |  |  | 0%
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, dalis (proc.) |  |  | 12% | Remiantis 2022 m. rugsėjo 5 d. mokinių registro duomenimis.
Priešmokyklinio ugdymo organizavimas 1. Užtikrinti saugias, higienos normas, priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimus bei poreikius atitinkančias, ugdymosi sąlygas. 1.1. Buvo kuriamos saugios, higienos normas atitinkančios, priešmokyklinio amžiaus vaikų, ugdymosi sąlygos. 1.2. Pertvarkytos ir atnaujintos grupių erdvės 2-jose priešmokyklinėse grupėse. 2. Užtikrinti, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems priešmokyklinio amžiaus vaikams, sėkmingą įtraukųjį ugdymą tobulinant ugdymo(si) aplinkas. 2.1. Sukurtos priešmokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų poilsiui ir atsipalaidavimui skirtos erdvės. 2.2. Įsigyta specialiųjų poreikių vaikų relaksacijai bei nusiraminimui skirtų priemonių: balansinės oro pagalvės, sensoriniai indai, lego rinkinys „Sukurk man emociją". 2.3. Pritaikytas ugdymo turinys priešmokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikams, atsižvelgiant į jų raidą bei ugdymosi pasiekimus. 2.4. Sistemingai buvo teikiama kvalifikuota logopedo, pedagogo, menų (dailės) pedagogo pagalba ugdymo(si) sunkumų turintiems priešmokyklinio amžiaus vaikams. 2.5. Vykdyti individualūs pokalbiai su ugdymo(si) problemų turinčių vaikų tėvais, aptariant jų ugdymo(si) pasiekimus bei siekiant užtikrinti sėkmingą jų pasirengimą mokyklai. | Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.) | 24 | 19 | 79% | Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigose (proc.) |  |  | 19% | Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus sumažėjimą lėmė mažesnis to amžiaus vaikų buvimas įstaigoje ir keleto vaikų išvykimas ugdytis mokykloje.
[5 empty] | Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis bendrojo ugdymo mokykloje (proc.) |  |  | 0
| Priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičiaus (proc.) | 42 | 49 | 117% | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis (proc.) |  |  | 9% | Remiantis 2022 m. rugsėjo 5 d. mokinių registro duomenimis.
[5 empty] | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (proc). |  |  | 0%
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokykloje, dalis (proc). |  |  | 0
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas 1. Praplėsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amnžiaus vaikų ugdymo turinį taikant inovatyvius ugdymo būdus bei metodus. 1.1. Naudoti IKT įrankiai: interaktyvūs ekranai, planšetės, SMART „Notebook“ programos įrankiai plėtojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas. 1.2. Naudoti robotukai „Kubiukai“ priešmokyklinio amžiaus vaikų programavimo pradmenų formavimui. 1.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinys praplečiamas taikant STEAM elemantus. 2. Tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, komunikavimo, meninę kompetencijas. 2.1. Taikytos interaktyvios užduotys: „Žydrasis vandenynas", „Didmiestis", „Kosmosas", „Knibždanti pelkė" vaikų pažinimo ir komunikavimo kompetencijų plėtojimui. 2.2. Parengtas ir įgyvendinamas projektas „Kelionė po meno pasaulį" ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės kompetencijos plėtojimui. 2.3. Parengtas klausimynas ir atlikta tėvų apklausa, siekiant išsiaiškinti, kaip jie vertina ugdymo kokybę. 3. Gerinti vaikų lankomumą. 3.1. Dviejose ankstyvojo amžiaus grupėse taikyti S.Kneipo metodikos elementai vaikų organizmo grūdinimui. 3.2. Organizuoti sportiniai renginiai stiprinantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinę sveikatą. 3.3. Dalyvauta mieste ir respublikoje organizuotuose, vaikų fizinę sveikatą stiprinančiuose, renginiuose, akcijose. 4. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, tobulinant vaikų sveikos gyvensenos kompetencijas. 4.1. Dalyvauta VŠĮ „Sveikatai palankus“ organizuojamose akcijose. 4.2. Atliktas tyrimas ir atnaujintas valgiaraštis vaikų mėgiamais, sveikatai palankiais patiekalais. 4.3. Parengti ir įgyvendinti respublikiniai projektai, įtraukiant respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes. 4.4. Pedagogai, ugdytiniai, tėvai dalyvavo mieste, respublikoje vykdomuose projektuose, konkursuose, akcijose. 4.5. Pedagogai, ugdytiniai, tėvai dalyvavo tarptautiniuose projektuose. 4.6. Pedagogai dalinosi patirtimi metodiniuose renginiuose: respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų metodinių priemonių parodoje „Mokausi pažinti jausmus su Kimochiais", Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio organizuotame metodinių renginių cikle „Vaikų ugdymosi patirtys". Dalinosi patirtimi su įstaigos pedagogais. | Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.) | 70 | 81 | 116% | Lopšelio grupės vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, dalis (proc.) |  |  | 71% | Aukštesnį ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų lygį lėmė IT technologijų, STEAM elementų taikymas, ugdymo aplinkų praturtinimas naujomis, vaikų gebėjimus bei poreikius atliepiančiomis ugdymo(si) priemonėmis, projekto „Kelionė po meno pasaulį" vykdymas.
[5 empty] | Darželio grupėse, esančių vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, dalis (proc.) |  |  | 85%
| Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, pagerinusių kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 70 | 81 | 116% | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius (vnt.) |  |  | 175 | Edukacinių išvykų, savaitės temų, projektinių, STEAM veiklų plėtojimas, IT technologijų taikymas ugdymo procese. Stebėjimų, tyrinėjimų, eksperimentavimo skatinimas, didesnio dėmesio vaikų saviraiškai, jų idėjų įgyvendinimui skyrimas.
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių savarankiškumo, saviraiškos galimybes atsiskleisti, skaičius (vnt.) |  |  | 168
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, dalis (proc.) | 30 | 75 | 250% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, padariusių pažangą, dalis nuo bendro specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiaus (proc.) |  |  | 91% | Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijos tobulinimas, sistemingas specialistų pagalbos teikimas, ugdymo aplinkų praturtinimas, atsižvelgiant į specialiųjų poreikių vaikų gebėjimus, jų poreikius, individualus mokytojų ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas aptariant pasiekimus, iškylančias ugdymosi problemas bei drauge priimant jų sprendimo būdus, turėjo įtakos specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi rezultatų pagerinimui, praplėtė ugdytinių kompetencijas.
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, pagerinusių kalbos ir kalbėjimo kompetenciją, dalis (proc.) |  |  | 91%
| Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus | 73 | 77 | 105% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę lopšelio grupėje dalis (proc.) |  |  | 81% | Sistemingas informacijos tėvams apie organizuojamas veiklas, vykdomus projektus, edukacines išvykas, vaikų atliktus kūrybinius darbus, teikimas. Tėvų skatinimas dalyvauti ugdymo procese plėtojant savaitės temas, vykdant projektines veiklas įgyvendinant įstaigoje parengtus projektus, dalyvaujant mieste, respublikoje bei tarptautiniuose projektuose, individualių pokalbių, su tėvais, aptariant vaikų pasiekimus, organizavimas, turėjo įtakos aukštesniam vaikų ugdymo kokybės įvertinimui.
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę darželio grupėje, dalis (proc.) |  |  | 76%
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių ugdymo kokybę vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (proc.) |  |  | 91%
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę bendrojo ugdymo mokykloje, dalis (proc.) |  |  | 0
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių individualią pažangą, dalis (proc.) | 90 | 94 | 104% | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, sėkmingai baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.) |  |  | 94% | IT technologijų: interaktyvių ekranų, planšečių individualiai vaikų veiklai, robotuko „Kubiukas", interaktyvių užduočių, edukacinių išvykų, STEAM veiklų, taikymas ugdymo procese skatino vaikų motyvaciją, didino žingeidumą ir lėmė aukštesnius vaikų pasiekimus.
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių mokymosi pasiekimus, dalis (proc.) |  |  | 94%
| Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 62 | 68 | 110% | Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (proc.) |  |  | 54%
[5 empty] | Lankytų dienų dalis darželio grupėse (proc.) |  |  | 70% | Didesnį vaikų lankomumą lėmė fizinę vaikų sveikatą stiprinančių renginių organizavimas, sistemingas buvimas gryname ore, dalyvavimas higieninius įgūdžius, ugdančiose, fizinį aktyvumą skatinančiose, programose.
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankytų dienų dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (proc.) |  |  | 63%
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankytų dienų dalis bendrojo ugdymo mokykloje (proc.) |  |  | 0
| Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.) | 2 | 3 | 150% | Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų pedagogams, skaičius (vnt.) |  |  | 3 | 2 mokytojos su ugdytiniais dalyvavo Kauno m. ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių konkurse „Virtualus šuolis" ir laimėjo II-trą vietą. 1-nai mokytojai skirta padėka už kūrybiškai atliktas užduotis, dalyvaujant respublikiniame projekte „Mano svajonių namas". Kauno m. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro skirta padėka įstaigai už aktyvų dalyvavimą tęstinėse vaikų fizinio aktyvumo skatinimo veiklose.
[5 empty] | Vaikų, gavusių nominacijas, tapusių laureatais konkursuose, įvairiuose renginiuose, skaičius (vnt.) |  |  | 10 | Vaikai dalyvavo Kauno m. ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių konkurse „Virtualus šuolis". Laimėta II-tra vieta.
| Vykdomų tarptautinių renginių skaičius (neformalus ugdymas) | 0 | 0 | 0% | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 0
| Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius (vnt.) | 4 | 10 | 250% | Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 8 | Parengti ir įgyvendinti 3 respublikiniai projektai" „Magiškasis gamtos teatras", „Aš sportuoju", „Mano vaikystės jausmai, dalyvaujant respublikos ikimokykliniųugdymo įstaigų mokytojams ir ugdytiniams. Parengti nuostatai ir organizuotas respublikinis dainų festivalis „Rudens dainų mozaika - 2022". Dalyvauta respublikiniuose projektuose: „Mano mėgstamiausia sporto šaka", „STEAM profesijos pavadinimas", „Penkios Kneipo dienos", „Joga kartu".
[5 empty] | Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 2 | Įgyvendinti tarptautiniai projektai: „eTWINNING" projektas „Muzikinė kelionė į emocijų šalį", tarptautinis -kūrybinis projektas „Obuoliukai su megztukais".
III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas 1. Stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinę savijautą. 1.1. Plėtotos 2 prevencinės programos ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse vaikų emocinės savijautos stiprinimui: socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis" ir „Zipio draugai". 1.2. Pozityvios tėvystės įgūdžių tobulinimo mokymai tėvams STEP 0-5 ir STEP 6-12 nebuvo organizuoti dėl nesusidariusios reikiamos dalyvių grupės. 1.3. Dalyvauta emocinę vaikų sveikatą stiprinančiose akcijose, projektuose: „Draugiškojoje socialinio-emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys" darželinukams, pradinukams ir 5-6 klasėms, emocinės raiškos ir jausmų projekte „Jie mieli ir skirtingi, bet ne visi laimingi", „Kimochios pasakoje". 1.4. Organizuoti vaikų emocinę savijautą gerinantys renginiai: terapiniai užsiėmimai, mankštelės, pokalbiai-diskusijos. 1.5. Įsigyta ugdymo priemonių vaikų socialinių-emocinių įgūdžių stiprinimui: stalo žaidimų, dėlionių, kubai „Emocijos", „Mindful" labirintų rinkinys. 1.6. Parengtas klausimynas ir atlikta tėvų anketinė apklausa, siekiant išsiaiškinti, kaip jie vertina vaikų emocinę savijautą. | Vaikų saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) [ikimokyklinis ugdymas] | 70 | 79 | 113% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių lopšelio grupės vaikų savijautą įstaigoje dalis (proc.) |  |  | 72% | Sukurtos saugios aplinkos užtikrina vaikų saugumą, jų gerėjančią savijautą.
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių darželio grupės vaikų savijautą įstaigoje, dalis (proc.) |  |  | 82% | Sukurtos saugios aplinkos, prevencinės programos plėtojimas, užtikrina vaikų saugumą, jų gerėjančią savijautą įstaigoje.
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 1
| Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo programą, saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) | 90 | 91 | 101% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, savijautą, dalis (proc.) |  |  | 91%
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokykloje, savijautą, dalis (proc.) |  |  | 0
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 2
| Grupių, dalyvaujančių socialinio ir emocinio ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, dalis nuo bendro grupių skaičiaus (proc.) | 58 | 67 | 116% | Grupių, dalyvaujančių edukacinėse socialinio emocinio ugdymo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 8 | 1 priešmokyklinio ir 6 ikimokyklinio ugdymo grupėse plėtojama socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis". 1 priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdymo turinys praplečiamas plėtojant tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai.
[5 empty] | Grupių, dalyvaujančų vaikams vedamose edukacinėse sveikatos stiprinimo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 12 | Visos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvavo Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotose programose: „Kauno vaikai šypsosi", „Rankų higiena", 2 priešmokyklinio ir 2 ikimokyklinio ugdymo grupės dalyvavo vaikų fizinio aktyvumo skatinimo projekte. 8 grupės dalyvavo Kauno A.Žikevičiaus saugaus eismo mokyklos organizuojamose programose: „Sveikatos rytas" ir „Švaruolio atmintinė".
IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas 1. Gerinti paslaugų teikimo kokybę specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams. 1.1. Švietimo pagalbos specialistai nuosekliai organizavo veiklas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams. 1.2. Grupėse sudarytos individualaus bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kalendorius. 1.3. Sistemingai vykdytas individualus pedagogų ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant specialiųjų poreikių vaikų ugdymo bei iškylančių problemų sprendimo, įstaigoje ir namuose, vienovės. 1.4. Vykdytas sistemingas švietimo pagalbos specialistų, grupių pedagogų ir tėvų bendravimas aptariant vaikų ugdymo(si) problemas bei teikiant rekomendacijas jų sprendimui. 1.5. Įsigyta ugdymo priemonių kalbos ir kalbėjimo, elgesio bei emocinių problemų turintiems vaikams: Lego education - istorijų ir pasakojimų rinkinys, Lego rinkinys „Sukurk man emociją", žaidimas „Mano jausmų vaivorykštė". | Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 20 | 20 | 100% | Logopedo pagalbą gaunančių ikimokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 13% | Įstaigoje švietimo pagalbą gaunančių vaikų faktinės reikšmės duomenys pateikiami remiantis 2022 metų švietimo pagalbos gavėjų sąrašu.
[5 empty] | Specialiojo pedagogo paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis (proc.) |  |  | 0%
[5 empty] | Psichologo paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis (proc.) |  |  | 5% | Remiantis 2022 m. rugsėjo mėn. švietimo pagalbos gavėjų sąrašu, sudarytu atsižvelgiant į KPPT rekomendacijas.
[5 empty] | Vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 15
[5 empty] | Logopedo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 49%
[5 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 0%
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų vaikų dalis (proc.) |  |  | 9%
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 7
V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas 1. Praplėsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinį naudojant IKT priemones. 1.1. Įsigyti 4 kompiuteriniai ekranai priešmokyklinėms grupėms. 1.2. Įsigytas 1 programavimo robotukas „Kubiukas“. 1.3. Įsigyta 15 planšečių individualiai vaikų veiklai. | Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius (vnt.) | 18 | 20 | 111% | Įsigytų interaktyviųjų lentų skaičius (vnt.) |  |  | 4 | 1vnt. iš Mokymo lėšų; 3vnt. iš Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose.
[5 empty] | Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų priemonių skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų priemonių (vnt.) |  |  | 16 | 15 vnt. plančetinių kompiuterių ir 1 vnt. kompiuterį „Robotuką" skirtą programavimo pradmenų plėtojimui.
PRITARTA: Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ tarybos 2023 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 1